## Tabelle1
Analysephase | 6 Std.
Ist-Analyse | 1 Std.
Soll-Analyse | 5 Std.
Entwurfsphase | 11 Std.
Benutzeroberfläche entwerfen | 5 Std.
Datenbankstruktur erstellen | 3 Std.
Geschäftslogik planen | 3 Std.
Implementierungsphase | 50 Std.
Datenbank anlegen | 5 Std.
Modelle Implementieren | 3 Std.
Datenbankanbindung implementieren | 4 Std.
API Personverwaltung | 7 Std.
API Mannschaftverwaltung | 7 Std.
API Identityverwaltung(auth) | 8 Std.
API Gateway | 8 Std.
Oberfläche umsetzen | 8 Std.
Testphase | 5 Std.
Dokumentation | 10 Std.
Benutzerdokumentation | 5 Std.
Entwicklerdokumentation | 5 Std.